## Daily Meeting
Time Meeting | 12h
Link google meet | https://meet.google.com/bcp-xtbt-izn
Date | 2023-01-11
Mục đích | Thảo luận về thiết kế giao diện và database
Member | Task | Status
Dương Trí Cường | Phân chia công việc ,viết biểu mẫu | Done
Đỗ Hồng Quân | Viết database | Done
Phạm Công Phú | Viết database | Done
Mai Thế Phong | Góp ý tưởng cho database và làm cùng dev | Done
Đào Thị Phương Thảo | Thiết kế giao diện và database cho dev | Done
Time Meeting | 12h
Link google meet | https://meet.google.com/bcp-xtbt-izn
Date | 2023-08-11
Mục đích | Thảo luận chức năng Sign In & Sign Up
Member | Task | Status
Dương Trí Cường | Phân chia công việc ,viết biểu mẫu | Done
Đỗ Hồng Quân | Viết code chức năng Sign In | Done
Phạm Công Phú | Viết code chức năng Sign Up | Done
Mai Thế Phong | Viết testcase Sign In & Sign Up | Done
Đào Thị Phương Thảo | Thiết kế cho dev và review cho test | Done
Time Meeting | 12h
Link google meet | https://meet.google.com/bcp-xtbt-izn
Date | 2023-12-11
Mục đích | Thảo luận chức năng nhập điểm
Member | Task | Status
Dương Trí Cường | Phân chia công việc ,viết biểu mẫu | Done
Đỗ Hồng Quân | Viết code chức năng nhập điểm sinh viên | Done
Phạm Công Phú | Viết code chức năng nhập điểm sinh viên | Done
Mai Thế Phong | Viết testcase chức năng nhập điểm | Done
Đào Thị Phương Thảo | Thiết kế cho dev và review cho test | Done
Time Meeting | 12h
Link google meet | https://meet.google.com/bcp-xtbt-izn
Date | 15-11-2023
Mục đích | Thảo luận chức năng hỗ trợ và sửa điểm
Member | Task | Status
Dương Trí Cường | Phân chia công việc ,viết biểu mẫu và đẩy code lên github | Done
Đỗ Hồng Quân | Viết code chức năng sửa sinh viên | Done
Phạm Công Phú | Viết code chức năng hỗ trợ sinh viên | Done
Mai Thế Phong | Viết testcase | Done
Đào Thị Phương Thảo | Thiết kế cho dev và review cho test | Done
Time Meeting | 12h
Link google meet | https://meet.google.com/bcp-xtbt-izn
Date | 20-11-2023
Mục đích | Thảo luận chức năng tìm kiếm và sắp xếp
Member | Task | Status
Dương Trí Cường | Phân chia công việc ,viết biểu mẫu và đẩy code lên github | Done
Đỗ Hồng Quân | Viết code chức năng tìm kiếm sinh viên | Done
Phạm Công Phú | Viết code chức năng sắp xếp sinh viên | Done
Mai Thế Phong | Viết testcase | Done
Đào Thị Phương Thảo | Thiết kế cho dev và review cho test | Done
Time Meeting | 12h
Link google meet | https://meet.google.com/bcp-xtbt-izn
Date | 24-11-2023
Mục đích | Thảo luận chức năng xoá và reset
Member | Task | Status
Dương Trí Cường | Phân chia công việc ,viết biểu mẫu và đẩy code lên github | Done
Đỗ Hồng Quân | Viết code chức năng Xoá sinh viên | Done
Phạm Công Phú | Viết code chức năng reset | Done
Mai Thế Phong | Viết testcase | Done
Đào Thị Phương Thảo | Thiết kế cho dev và review cho test | Done
Time Meeting | 12h
Link google meet | https://meet.google.com/bcp-xtbt-izn
Date | 29-11-2023
Mục đích | Thảo luận chức năng đăng xuất và quên mật khẩu
Member | Task | Status
Dương Trí Cường | Phân chia công việc ,viết biểu mẫu và đẩy code lên github | Done
Đỗ Hồng Quân | Viết code chức năng đăng xuất tài khoản sinh viên | Done
Phạm Công Phú | Viết code chức năng quên mật khẩu | Done
Mai Thế Phong | Viết testcase | Done
Đào Thị Phương Thảo | Thiết kế cho dev và review cho test | Done
Time Meeting | 12h
Link google meet | https://meet.google.com/bcp-xtbt-izn
Date | 2023-04-12
Mục đích | Thảo luận về slide
Member | Task | Status
Dương Trí Cường | Phân chia công việc ,viết biểu mẫu và đẩy code lên github, làm slide | Done
Đỗ Hồng Quân | Làm slide | Done
Phạm Công Phú | Làm slide | Done
Mai Thế Phong | Viết testcase , làm slide | Done
Đào Thị Phương Thảo | Làm slide | Done

## UserStory
Quản Lý Điểm Sinh Viên
ID | Vai trò | Chức năng | Lý do | Độ ưu tiên | Giá trị lợi ích
U01 | User | Hiển Thị Màn Hình Chính | HIển thị trang chủ để có thể lựa chọn chức năng | 1 | TB
U02 | User | Sắp xếp sinh viên theo điểm | Phân loại sinh viên theo điểm cho dễ lọc | 2 | TB
U03 | User | Nhập điểm | Nhập điểm cho sinh viên | 1 | Cao
U04 | User | Sửa điểm | Điều chỉnh sửa đổi điểm một cách chính xác | 1 | Cao
U05 | User | Tìm Kiếm Sinh Viên | Tìm kiếm điểm học sinh | 3 | TB
U06 | User | Hỗ Trợ | Bị lỗi tính năng thì có thể gửi phản ánh được | 3 | Cao
U07 | User | Đăng ký | Đăng ký tài khoản mới | 1 | Cao

## Sprint Backlog
Quản Lý Điểm Sinh Viên |  |  | Sprint Backlog
Story ID | Story Name | Point | Id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị đối với hệ thống | Point | Sprint | Người làm | Ngày hoàn thành
| Sinh viên |  |  | Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Xem Điểm | 3 | 1 | Sinh Viên | Hiển thị màn hình Home | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 4 | 1 | Phạm Công Phú | 2023-08-11
2 | Tìm Kiếm Sinh Viên | 3 | 2 | Sinh Viên | Sign Up,Sign In | Đăng nhập, Đăng Ký | 1 | Cao | 4 | 2 | Đỗ Hồng Quân | 2023-10-11
3 | Hỗ trợ | 2 | 3 | Sinh Viên | View point | Xem Điểm Sinh Viên | 3 | Thấp | 2 | 2 | Phạm Công Phú | 2023-10-11
4 | Đăng Ký | 1 | 4 | Giáo Viên | Import point | Nhập điểm Sinh Viên | 1 | Cao | 4 | 3 | Phạm Công Phú | 14/11/2023
5 | Đăng Nhập | 1 | 5 | Giáo Viên | Sort point | Sắp xếp điểm Sinh Viên | 2 | Trung Bình | 3 | 3 | Đỗ Hồng Quân | 14/11/2023
6 | Thoát | 1 | 6 | Giáo Viên | Update Point | Sửa điểm Sinh Viên | 2 | Trung Bình | 3 | 4 | Phạm Công Phú | 17/11/2023
| Giáo Viên |  | 7 | Giáo Viên | Find Students | Tìm kiếm sinh viên | 3 | Thấp | 2 | 4 | Đỗ Hồng Quân | 17/11/2023
7 | Đăng nhập | 1 | 8 | Sinh Viên | Support | Hỗ trợ Sinh Viên | 2 | Trung Bình | 3 | 5 | Phạm Công Phú | 22/11/2023
8 | Đăng Ký | 1 | 9 | Giáo Viên | Forgot Password | Quên mật khẩu | 1 | Cao | 4 | 5 | Đỗ Hồng Quân | 22/11/2023
9 | Xem Điểm | 3 | 10 | Sinh Viên | Reset | Đặt lại các giá trị về rỗng | 3 | Trung Bình | 2 | 6 | Phạm Công Phú | 26/11/2023
10 | Tìm Kiếm Sinh Viên | 3 | 11 | Giáo Viên | Log out | Đăng xuất tài khoản | 2 | Trung Bình | 3 | 6 | Đỗ Hồng Quân | 26/11/2023
11 | Hỗ trợ | 2 | 12 | Sinh Viên | Delete student | Xoá Sinh Viên đã nghỉ học | 3 | Thấp | 2 | 7 | Phạm Công Phú | 2023-01-12
12 | Sắp Xếp | 2
13 | Thống Kê | 1
14 | Thoát | 1
15 | Xoá | 1
16 | Reset | 3
17 | Nhập điểm | 1
18 | Sửa Điểm | 1

## Sprint Retrospective
Sprint Retrospective
STT | Họ Và Tên | Những điều đã làm tốt | Những điều chưa làm tốt | Hành động cải thiện | Kế hoạch cải tiến cho sprint sau
1 | Dương Trí Cường (SM) | • Tạo các buổi daily meeting • Lên kế hoạch làm việc cho nhóm • Xác định rõ ràng năng lực từng thành viên | Thời gian họp chưa đúng giờ | Xây dựng quy tắc cho nhóm, đặt ra mục tiêu chung cho cả nhóm | • Các thành viên họp đúng giờ • Triển khai nhanh các công việc cần làm
2 | Đỗ Hồng Quân (DEV) | • Đóng góp ý tuởng thực hiện tốt tiến độ các công việc được giao • Xây dựng base code nhanh chóng giúp mọi người không phái chờ đợi lâu | Phân bố thời gian chưa hợp lý | Cải thiện ý thức trách nhiệm trong công việc | • Cải tiến cách làm việc nhằm tăng sự tương tác giữa các thành viên trong nhóm
3 | Phạm Công Phú (DEV) | • Đóng góp ý kiến công việc thực hiện các việc được giao, đảm bảo tiến đồ công việc •Tham gia các cuộc họp nhóm | Thời gian vào họp hơi muộn | Tập trung chú ý vào nhóm , tin nhắn trong nhóm | • Cải tiến cách làm việc nhằm tăng sự hiệu quả trong công việc
4 | Đào Thị Phương Thảo (PO) | • Đóng góp ý kiến công việc đảm bảo tiến độ công việc • Tham gia đủ các cuộc họp | Đóng góp ý kiến ít | Tích cực xây dựng các ý tưởng mới và năng nổ hơn mỗi khi hỏi về ý kiến từng người | • Triền Khai công việc nhanh gọn • Tích cực đóng góp ý kiến chung cho nhóm
5 | Mai Thế Phong (TEST) | • Đóng góp ý kiến công việc đảm bảo tiến độ công việc •Tham gia đủ các cuộc họp | Phân bố thời gian chưa hợp lý | Cải thiện ý thức trách nhiệm trong công việc | • Hoàn thành nhanh các công việc được giao và giúp đỡ mọi người trong nhóm

## Product backlog
Product Backlog
Id | Đặc điểm, yêu cầu |  |  | Độ ưu tiên | Giá trị đối với hệ thống | Point
| Vai trò | Nhu cầu chức năng | Mô tả chức năng (User Story)
1 | Sinh Viên | Hiển thị màn hình Home | Hiển thị nội dung trang chủ | 1 | Cao | 4
2 | Sinh Viên | Sign Up,Sign In | Đăng nhập, Đăng Ký | 1 | Cao | 4
3 | Sinh Viên | View point | Xem Điểm Sinh Viên | 3 | Thấp | 2
4 | Giáo Viên | Import point | Nhập điểm Sinh Viên | 1 | Cao | 4
5 | Giáo Viên | Sort point | Sắp xếp điểm Sinh Viên | 2 | Trung Bình | 3
6 | Giáo Viên | Update Point | Sửa điểm Sinh Viên | 2 | Trung Bình | 3
7 | Giáo Viên | Find Students | Tìm kiếm sinh viên | 3 | Thấp | 2
8 | Sinh Viên | Support | Hỗ trợ Sinh Viên | 2 | Trung Bình | 3
9 | Giáo Viên | Forgot Password | Quên mật khẩu | 1 | Cao | 4
10 | Sinh Viên | Reset | Đặt lại các giá trị về rỗng | 3 | Trung Bình | 2
11 | Giáo Viên | Log out | Đăng xuất tài khoản | 2 | Trung Bình | 3
12 | Sinh Viên | Delete student | Xoá Sinh Viên đã nghỉ học | 3 | Thấp | 2

## Đánh Giá Tổng Quát
1/11/2023-4/12/2023 | BIÊN BẢNG NHẬN XÉT CÁC THÀNH VIÊN BUỔI HỌP
TÊN THÀNH VIÊN | CHUẨN BỊ |  |  | ĐÃ LÀM | KHÓ KHĂN GẶP PHẢI | SẼ LÀM | CHẤT LƯỢNG |  |  | ĐÓNG GÓP Ý KIẾN |  |  | LÝ DO NGHỈ HỌP |  | NHẬN XÉT | TỔNG CỘNG
| Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ |  |  |  | Chất lượng | Không chất lượng | Không đầy đủ | Tích cực | Ít tích cực | Không tích cực | Chính đáng | Không chíng đáng
Dương Trí Cường | 1 |  |  | Hoàn thành các sprint Hoàn thành báo cáo Hoàn thành slide Hoàn thành App | Khó khăn trong giao tiếp, những phần code chưa học đến và nhóm lần đầu tiên làm dự án nên còn nhiều thiếu sót |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
Đỗ Hồng Quân | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
Phạm Công Phú | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
Đào Thị Phương Thảo | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
Mai Thế Phong | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3